4-bosqich: Birinchi baholash va texnik-iqtisodiy asoslash hisoboti

to'qqizta (9) ta o'rmonchilik ko'chatxonasini loyihalash, modernizatsiya qilish va tayyorlash, 
chidamli landshaftlarni tiklash loyihasi (RESILAND CA)

Hisobot sarlavhasi:

To'qqizta pitomnikning birinchi baholash va texnik-iqtisodiy asoslash hisobotlari

Tayyorlagan: 
Ismail BelenXalqaro maslahatchi – O'rmonchilik ko'chatxonasini loyihalash va tayyorlash

Sana: 2026-yil 8-mart

Içindekiler Tablosu

Hisobotning maqsadi va ko'lami 	3

1. Kirish, kontekst va siyosat doirasi 	5

5 hududidagi to'qqizta pitomnikning strategik joylashuvi

1.2 O'zbekiston-2030 strategiyasi va Milliy ekologik ustuvorliklar bilan muvofiqlashtirish 	6

2. O'zbekistonda o'rmon resurslari va o'rmon xo'jaligini boshqarishning hozirgi holati 	6

2.1 Milliy o'rmon resurslari ma'lumotlari va o'rmon fondi xaritasi 	7

2.2. RESILAND CA+ bolalar bog'chasi tizimi uchun strategik oqibatlar 	10

2.2.1. RESILAND CA+ bolalar bog'chasi tizimi uchun oqibatlari 	11

2.2.2. Uglerod, iqlim va investitsiya o'lchovlari 	12

2.2.3. Milliy ko'chat yetishtirish maqsadi uchun yerlarning mavjudligi 	13

2.2.4. Bolalar bog'chasi ishlab chiqarishining texnik va ekologik jihatlari 	13

2.2.5. To'qqizta pitomnikning strategik roli 	14

3. Shaxsiy bolalar bog'chalarini baholash va texnik imkoniyatlarni tahlil qilish 	15

3.1 G'allaorol davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari – Qoravultepa o'rmon uchastkasi ko'chatxonasi (Jizzax viloyati) 	15

3.2 Kitob davlat o‘rmon xo‘jaligi ko‘chatzori (Qashqadaryo viloyati) 	17

3.3 Sho‘rtan davlat o‘rmon xo‘jaligi ko‘chatzori (Qashqadaryo viloyati) 	19

3.4 Namangan Markaziy davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasi (Namangan viloyati) 	21

3.5 O'rta Orol davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasi (Namangan viloyati) 	23

3.6 Dargom ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon ko'chatlari ishlab chiqarish korxonasi ko'chatxonasi (Samarqand viloyati) 	25

3.7 Samarqand Markaziy davlat o'rmon xo'jaligi – Pastdarg'om o'rmon uchastkasi ko'chatxonasi (Samarqand viloyati) 	27

3.8 Surxondaryo davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari ko'chatxonasi (Surxondaryo viloyati) 	30

3.9 Uzun davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasi (Surxondaryo viloyati) 	32

4. Barcha bolalar bog'chalarining umumiy bahosi 	34

# Hisobotning maqsadi va doirasi

“Toʻqqizta (9) ta oʻrmonchilik pitomnikini loyihalash, modernizatsiya qilish va tayyorlash uchun texnik ekspertiza taqdim etish boʻyicha xalqaro maslahatchi” deb nomlangan LRP/IC/08-sonli shartnoma asosida amalga oshiriladigan konsalting xizmatlarining ajralmas qismi hisoblanadi . Konsalting xizmati keng koʻlamli landshaftni tiklash, oʻrmonzorlashtirish va ekotizimlarni tiklash dasturlarini qoʻllab-quvvatlashga qodir boʻlgan texnik jihatdan mustahkam, mintaqaviy taqsimlangan va iqlimga chidamli ishlab chiqarish infratuzilmasini yaratish orqali Oʻzbekistonning milliy pitomnik tizimini mustahkamlashga qaratilgan.

Ushbu doirada, xalqaro maslahatchi janob Ismoil Belen 2026-yil fevral oyida quyidagi Davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari tasarrufidagi ko'chatxonalarga bir qator dala missiyalarini o'tkazdi :

- Sho‘rtan davlat o‘rmon xo‘jaligi – Qashqadaryo viloyati

- Kitob davlat oʻrmon xoʻjaligi – Qashqadaryo viloyati

- Samarqand Markaziy Davlat O'rmon Xo'jaligi – Samarqand viloyati

- Darg'om davlat o'rmon xo'jaligi – Samarqand viloyati

- G'allaorol O'rman mudurligi , Qorovultepa o'rmon bo'limi – Jizzax viloyati

- Namangan Markaziy Davlat O'rmon Xo'jaligi – Namangan viloyati

- O'rta​ Orol davlat oʻrmon xoʻjaligi – Namangan viloyati

- Surxondaryo davlat oʻrmon xoʻjaligi – Surxondaryo viloyati

- Uzun davlat o'rmon xo'jaligi – Surxondaryo viloyati

Dala missiyalari hududlarni tekshirish, atrof-muhit va infratuzilmani baholash, mavjud rejalashtirish hujjatlarini ko'rib chiqish va O'rmonlar va yashil hududlarni kengaytirish hamda cho'llanishga qarshi kurash agentligi, mintaqaviy o'rmon xo'jaligi boshqarmalari va mahalliy texnik xodimlar bilan maslahatlashuvlarni o'z ichiga oldi. Ushbu tadbirlar taklif qilingan ko'chatxonalar joylashuvining texnik imkoniyatlarini, ekologik jihatdan yaroqliligini va institutsional tayyorgarligini baholash uchun amalga oshirildi .

Dala baholashlari yakunlangandan so'ng, dastlabki topilmalar va amalga oshirish imkoniyatlari 2026-yil 2-6 mart kunlari O'zbekistonda RESILAND CA+ dasturi – O'zbekistonning bardoshli landshaftlarini tiklash loyihasi doirasida o'tkazilgan To'rtinchi Amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash missiyasi davomida taqdim etildi va muhokama qilindi .

Ushbu missiya doirasida 2026-yil 2-mart kuni O'rmon xo'jaligi agentligi, Loyihani amalga oshirish bo'limi (LAT), Jahon banki mutaxassislari va tegishli texnik muassasalar vakillari ishtirokida texnik baholash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilish davomida o'rmon xo'jaligi sohasining hozirgi holati, Davlat o'rmon fondi yerlarini boshqarish, kadastr va o'rmon inventarizatsiyasini tekshirish ishlarining borishi hamda raqamli o'rmon monitoringi tizimlarini rivojlantirishga bag'ishlangan bir nechta taqdimotlar tinglandi .

ko'chatxona maydonini baholash va texnik-iqtisodiy asoslash natijalari taqdim etildi. Munozaralar texnik yondashuvlarni ko'rib chiqish, loyiha jamoasi va institutsional manfaatdor tomonlar bilan fikr-mulohaza almashish hamda loyiha doirasida landshaftni tiklash va o'rmonzorlarni yaratish ishlarini qo'llab-quvvatlashda taklif qilinayotgan ko'chatxona investitsiyalarining strategik rolini tasdiqlash imkoniyatini yaratdi.

Dala baholashlari, analitik baholash va missiya davomida o'tkazilgan texnik maslahatlashuvlar asosida ushbu hisobot RESILAND CA+ doirasida to'qqizta ko'chatxonani rivojlantirish, modernizatsiya qilish yoki modernizatsiya qilish uchun texnik, ekologik va strategik asoslarni belgilaydi. Hisobotda shuningdek , O'zbekistonning milliy o'rmonzorlashtirish, landshaftni tiklash va ekotizim barqarorligi maqsadlariga muvofiq iqlimga chidamli ko'chatlar ishlab chiqarish tizimlarini yaratish uchun zarur bo'lgan dastlabki rejalashtirish parametrlari ham belgilangan.

Ushbu hujjat yakunlanishi bilan to'qqizta pitomnik uchun 4-bosqich - Baholash va texnik-iqtisodiy asoslash (Birinchi baholash va texnik-iqtisodiy asoslash hisoboti) yakunlandi. RESILAND CA+ loyihasini amalga oshirish bo'limi (PIU) tomonidan tasdiqlangan taqdirda , loyiha keyingi amalga oshirish bosqichlariga o'tadi:

• 5-bosqich – Bolalar bog'chasini loyihalash: Batafsil bolalar bog'chasi muhandislik loyihalarini tayyorlash 
• 6-bosqich – Texnik spetsifikatsiyalar va BoQ : Texnik spetsifikatsiyalar va miqdorlar jadvallarini ishlab chiqish 
• 7-bosqich – Tasdiqlash va o'qitish: Texnik tasdiqlash va salohiyatni oshirish bo'yicha ikkinchi dala missiyasi

yuqori sifatli, iqlimga chidamli ekish materiallarini yetkazib berishga qodir bo'lgan amaliy ko'chatxona infratuzilmasiga aylantiradi va shu bilan O'zbekistonning uzoq muddatli landshaftni tiklash, o'rmonzorlashtirish, qishloq aholisining turmush darajasini oshirish va ekotizimlarning barqarorligi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi .

# 1. Kirish, kontekst va siyosat doirasi

## 1.1 RESILAND CA+ hududidagi to'qqizta pitomnikning strategik joylashuvi

Ushbu hisobot bo'yicha baholangan to'qqizta o'rmon xo'jaligi pitomniklari O'zbekistonning Barqaror Landshaftlarni Qayta Tiklash Loyihasining (RESILAND CA+) asosiy pitomnik infratuzilmasini tashkil etadi . Mamlakatning turli ekologik mintaqalarida tanlangan Davlat O'rmon xo'jaligi korxonalari qoshida joylashgan ushbu pitomniklar iqlimga chidamli ko'chatlar yetishtirish bo'yicha milliy salohiyatni mustahkamlash maqsadida rivojlanish, modernizatsiya qilish yoki modernizatsiya qilish uchun ustuvor joylar sifatida aniqlandi.

Ushbu ko'chatxonalarning tanlanishi ularning strategik geografik joylashuvi va O'zbekistonning tiklash kun tartibidagi asosiy cheklovlardan birini hal qilishdagi operatsion ahamiyatini aks ettiradi: keng ko'lamli o'rmonzorlashtirish va landshaftni tiklash dasturlari uchun zarur bo'lgan yuqori sifatli, joyga moslashgan va iqlimga chidamli ekish materiallarining yetarli emasligi va nomutanosibligi.

RESILAND CA+ doirasida oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonalari alohida ekish kampaniyalarini qoʻllab-quvvatlovchi yordamchi inshootlar sifatida qaralmaydi. Buning oʻrniga, ular keng koʻlamli landshaftni tiklash aralashuvlarining biologik va operatsion asosini tashkil etuvchi jamoat infratuzilmasini yaratishga imkon beruvchi sifatida koʻrib chiqiladi . Turli ekologik zonalarga moslashtirilgan ekish materiallarini ishonchli yetkazib berish orqali toʻqqizta koʻchatxona birgalikda taxminan 280 000 gektar landshaftlarni barqaror boshqaruv ostiga olish boʻyicha Loyihani Rivojlantirish Maqsadiga (LDMA) erishishga hissa qoʻshadi .

Bolalar bog'chasi tizimining strategik roli loyihaning ikkita asosiy komponentiga mos keladi:

• 1.1-kichik komponent – Institutlar va siyosatlarni mustahkamlash 
O'rmon xo'jaligi sohasida institutsional mustahkamlashni, huquqiy va me'yoriy takomillashtirishni, jumladan, O'rmon kodeksi loyihasini ishlab chiqish, ko'chatxona faoliyatini standartlashtirish, urug'larni sertifikatlash mexanizmlari va ekologik rejalashtirish va monitoring tizimlarini takomillashtirishni qo'llab-quvvatlash.

• 2.1-kichik komponent – Daraxtlarga asoslangan landshaftlarni tiklash va boshqarishni takomillashtirish 
Agroo'rmonchilik tizimlari, o'rmonlarni qayta tiklash, fermerlar tomonidan boshqariladigan tabiiy qayta tiklash (FNR), himoya o'rmon kamarlari va ekotizim xizmatiga yo'naltirilgan landshaft aralashuvlari kabi tiklash tadbirlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan joyga mos, iqlimga chidamli ekish materialini taqdim etish.

RESILAND CA+ natijalar zanjiri ichida to'qqizta bolalar bog'chasi birgalikda quyidagicha ishlaydi:

• Milliy siyosat islohotlari va tiklash strategiyalarini dala darajasidagi amalga oshirish bilan bog'laydigan 
qulay infratuzilma ; • Sifat nazorati ostida ko'chat yetishtirish va tegishli turlarni va joylarni moslashtirish orqali tiklash muvaffaqiyat darajasini oshiradigan 
xavfni kamaytirish mexanizmi ; • O'zbekistonning bir nechta ekologik zonalarida koridorlarga asoslangan va mintaqaviy jihatdan farqlangan landshaftni tiklash imkonini beruvchi keng ko'lamli platforma .

Mamlakat bo'ylab strategik taqsimlanishi va Davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari tarmog'i bilan integratsiyalashuvi orqali ushbu pitomniklar O'zbekistonning uzoq muddatli o'rmonzorlashtirish, landshaftni tiklash, iqlimga moslashish va qishloq aholisining turmush darajasini oshirish maqsadlarini qo'llab-quvvatlashga qodir barqaror va texnik jihatdan mustahkam milliy pitomnik tizimini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

## 1.2 O'zbekiston-2030 strategiyasi va Milliy ekologik ustuvorliklar bilan muvofiqlashtirish

Oʻzbekiston–2030 strategiyasi (Prezidentning 2023-yil 11-sentabrdagi UP-158-sonli Farmoni) oʻrmonlarni barpo etish, eroziyani nazorat qilish, biologik xilma-xillikni saqlash, iqlimga moslashish va Orol dengizi mintaqasini tiklash bilan bogʻliq 67–71-moddalarga muvofiq majburiy milliy maqsadlarni belgilaydi.

Asosiy miqdoriy milliy majburiyatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Har yili 200 million ko'chat ekish;

- Yashil maydonlar qamrovini 30% gacha oshirish;

- O'rmon maydonini 6,1 million gektargacha kengaytirish;

- 600 000 gektar iqlimni muhofaza qiluvchi yashil hududlarni yaratish;

- Orol dengizi mintaqasida 2,6 million gektar maydonni tiklash;

- Daraxtlar va butalar urug'larini yig'ib olishni 840 tonnaga oshirish .

Bu maqsadlar uchun katta hajmdagi turli xil, iqlimga moslashtirilgan ekish materiallarini ishlab chiqarishga qodir doimiy, texnik jihatdan mustahkam ko'chatxona tizimi talab qilinadi.

9 ta RESILAND CA+ bolalar bog'chalari quyidagilarni bevosita qo'llab-quvvatlaydi:

- 67-modda – “Yashil Makon” milliy loyihasini kengaytirish;

- 68-modda – Oʻrmon maydonini kengaytirish va himoya oʻrmonlarini barpo etish;

- 70-modda – Iqlim oʻzgarishiga moslashish va choʻllanishni nazorat qilish;

- 71-modda – Bioxilma-xillikni saqlash va dorivor oʻsimliklarni yetishtirish.

# 2. O'zbekistonda o'rmon resurslari va o'rmon xo'jaligini boshqarishning hozirgi holati

O'rmon resurslarining hozirgi holatini va ularni boshqarish tuzilmasini tushunish RESILAND CA+ loyihasi doirasida taklif qilingan ko'chatxona investitsiyalarining maqsadga muvofiqligi va strategik joylashuvini baholash uchun juda muhimdir. O'zbekiston boshqa ko'plab mintaqalarga nisbatan o'rmon qoplamining nisbatan pastligi bilan ajralib turadi; ammo, o'rmon va daraxtlarga asoslangan ekotizimlar mamlakat landshaftlarida muhim ekologik, iqtisodiy va himoya rolini o'ynaydi.

RESILAND CA+ dasturining To'rtinchi amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash missiyasi – O'zbekistonning bardoshli landshaftlarini tiklash loyihasi doirasida 2026-yil 2-6 mart kunlari O'zbekistonda bir qator texnik uchrashuvlar va maslahatlashuvlar bo'lib o'tdi . Missiyaning maqsadi loyihani amalga oshirish jarayonini ko'rib chiqish, o'rmon xo'jaligi sohasidagi texnik va institutsional rivojlanishni baholash va loyiha komponentlarini ilgari surish uchun zarur bo'lgan ustuvor choralarni aniqlash edi.

Missiya dasturi doirasida 2026-yil 2-mart kuni Oʻzbekiston Oʻrmon xoʻjaligi agentligi, Loyihani amalga oshirish boʻlimi (LOU) vakillari, Jahon banki mutaxassislari va tegishli milliy texnik muassasalar ishtirokida texnik baholash yigʻilishi tashkil etildi. Ushbu yigʻilish davomida oʻrmon xoʻjaligi sohasining asosiy jihatlari, jumladan, Davlat oʻrmon fondi yerlarining hozirgi holati, oʻrmon resurslarini taqsimlash, kadastr roʻyxatga olish jarayonlari va oʻrmon yerlarini tekshirish va xaritalash boʻyicha olib borilayotgan ishlar kabi masalalarga bagʻishlangan bir nechta texnik taqdimotlar oʻtkazildi.

Ushbu doirada quyidagi milliy muassasalar tomonidan texnik taqdimotlar o'tkazildi:

• Kadastr agentligi – Respublika aerogeodeziya markazi 
(Oʻzbekistonda oʻrmon yerlarini inventarizatsiya qilish va elektron xaritalash) 
https://gov.uz/en/kadastr

• Uzkosmos – Oʻzbekiston kosmik agentligi 
(Oʻrmon fondi yerlarining sunʼiy yoʻldosh monitoringi / Aqlli oʻrmon xoʻjaligi platformasi) 
https://uzspace.uz/en

• Yashilloyiha Yashil muhandislik loyihalari instituti 
(O'zbekistondagi o'rmon maydonlarining ekologik tasnifi) 
https://www.instagram.com/yashilloyiha_uz/

Taqdimotlarda, shuningdek, raqamli monitoring va geofazoviy platformalarni , jumladan, sun'iy yo'ldoshga asoslangan o'rmon monitoringi tizimlari va yangilangan o'rmon inventarizatsiyasi ma'lumotlarini ishlab chiqish haqida ma'lumot berildi. Ushbu vositalar shaffoflikni oshirish, o'rmon resurslarini boshqarishni takomillashtirish va o'rmon xo'jaligi sohasida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilmoqda.

Uchrashuvda taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston o'rmon resurslari asosan o'rmon bilan qoplangan yerlarni, shuningdek, boshqa o'rmonli hududlar va himoya landshaftlarini o'z ichiga olgan Davlat o'rmon fondi doirasida boshqariladi. Bu hududlar O'rmon xo'jaligi agentligi qoshida faoliyat yurituvchi Davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari (DOXK) tarmog'i orqali boshqariladi. (O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi qoshidagi O'rmonlar va yashil hududlarni kengaytirish hamda cho'llanishga qarshi kurash agentligi). Har bir korxona o'z vakolati doirasidagi o'rmon yerlarini boshqarish, himoya qilish, tiklash va barqaror foydalanish uchun javobgardir.

## 2.1 Milliy o'rmon resurslari ma'lumotlari va o'rmon fondi xaritasi

aerogeodeziya markazi tomonidan 2026-yil 2-mart kuni bo'lib o'tgan texnik yig'ilishda taqdim etilgan taqdimotga ko'ra , O'zbekistonning Davlat o'rmon fondi (DFF) umumiy maydoni taxminan 7,053 million gektarni tashkil etadi .

O'rmon yerlarini tekshirish va kadastr xaritalash ishlari doirasida 71 ta davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari (DOXK) tasarrufidagi taxminan 6,2 million gektar yer uchun inventarizatsiyani tasdiqlash va elektron xaritalash ishlari yakunlandi , bu Davlat o'rmon fondi umumiy maydonining taxminan 88 foizini tashkil etadi .

Shuni ta'kidlash kerakki, Davlat o'rmon fondi klassik ma'noda faqat tabiiy o'rmonlardan iborat emas. Aksincha, u o'rmon xo'jaligi boshqaruvi doirasida boshqariladigan bir nechta yerlardan foydalanish toifalarini o'z ichiga olgan murakkab landshaft tizimini ifodalaydi . Ushbu tizim doirasida o'rmon fondi quyidagi yer turlarining keng doirasini qamrab oladi:

- tabiiy o'rmon ekotizimlari

- plantatsiya o'rmonlari

- terak plantatsiyalari

- himoya o'rmon kamarlari (boshpana kamarlari)

- butazorlar va yarim tabiiy o'simliklar zonalari

- yosh o'rmonlarni barpo etish va qayta tiklash maydonchalari

- yaylov va yaylov yerlari

- qishloq xo'jaligi va agroo'rmonchilik hududlari

Tasdiqlangan inventarizatsiya ma'lumotlariga ko'ra, Davlat o'rmon fondining taxminan 4,44 million gektar maydoni o'rmon ekotizimlari sifatida tasniflanadi , qolgan hududlar esa o'rmon xo'jaligi sektorining kengroq landshaft boshqaruvi, ekologik barqarorlik va himoya funktsiyalariga hissa qo'shadigan turli xil yerlardan foydalanish toifalaridan iborat .

Inventarizatsiyani tekshirish va elektron xaritalash jarayonining yakunlanishi o'rmon resurslari haqidagi ma'lumotlarning aniqligini oshirish, o'rmon yerlarini kadastr ro'yxatidan o'tkazishni kuchaytirish va o'rmonlarni boshqarish va rejalashtirish uchun ishonchli fazoviy ma'lumotlar bazasini yaratish yo'lidagi muhim qadamdir. Ushbu ma'lumotlar to'plamlari, shuningdek, RESILAND CA+ loyihasi doirasida o'rmonchilik ko'chatxonalarini rivojlantirish va faoliyat yuritishni o'z ichiga olgan o'rmonlarni ko'paytirish va landshaftlarni tiklash faoliyati uchun tiklash rejalashtirish va turlarni moslashtirishni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi .

Davlat oʻrmon fondi ichidagi oʻrmon ekotizimlarining tuzilishi shuni koʻrsatadiki, oʻrmon maydonining katta qismi butazor oʻsimliklaridan (taxminan 89%) , asosan Haloxylon va Tamarix kabi turlar ustunlik qiladigan choʻl va yarim choʻl buta shakllanishlaridan iborat . Togʻ archa oʻrmonlari ( Picea spp. ) oʻrmon maydonining taxminan 5,8% ni tashkil qiladi , boshqa daraxt shakllanishlari va plantatsiyalari esa umumiy oʻrmon qoplamining kichikroq qismini tashkil qiladi.

| O'rmon turi (inglizcha) | O'zbekcha​ nomi | Ilmiy nomi (lotincha) | Maydoni (ming gektar) | Ulush (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Archa o'rmonlari | Spruce o' rmonlari | Picea turlari. | 256 | 5.77 % |
| Terak o'rmonlari | Terak o'rmonlari​ | Populus spp. | 5 | 0,11 % |
| Yosh o'simliklar (ko'chatlar) | Yosh ko' chatlar | turli xil turlari | 2 | 0,05 % |
| Boshpana kamarlari | Himoya o'rmon​ polosalar | aralash turlar ( Populus , Ulmus , Elaeagnus ) | 4 | 0,09 % |
| Butazorlar | Butazorlar / butali o' simliklar | asosan Haloxylon spp. , Tamarix spp. | 3,957 | 89.12 % |
| Boshqa daraxtlar | Boshqa daraxt turlari | turli xil turlari | 216 | 4.86 % |
| JAMI | Jami | — | 4,440 | 100% |

## 2. 2. RESILAND CA+ bolalar bog'chasi tizimi uchun strategik oqibatlar

Yaqinda o'tkazilgan texnik brifinglarda taqdim etilgan tasdiqlangan yer tuzilishi kadastr tekshiruvi va elektron xaritalash jarayonidan so'ng O'zbekistondagi o'rmon bilan bog'liq yerlarning hozirgi taqsimoti haqida muhim ma'lumot beradi.

Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, 71 ta Davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari (DOXK) tomonidan boshqariladigan taxminan 6,2 million gektar yer tekshirilgan va raqamli xaritaga kiritilgan, bu xabar qilingan Davlat o'rmon fondi maydonining taxminan 88 foizini tashkil etadi . Ushbu tasdiqlangan hududda taxminan 4,44 million gektar o'rmon ekotizimlari sifatida tasniflanadi , qolgan hududlar esa yaylovlar, ekin maydonlari, ko'p yillik plantatsiyalar, uy xo'jaliklari uchastkalari, bo'sh yerlar va boshqa o'rmon bo'lmagan yerlardan foydalanish kabi boshqa yerlardan foydalanish toifalaridan iborat. Bu raqamlar o'rmon xo'jaligi boshqaruvi doirasida boshqariladigan yerlarning ko'p funksiyali xususiyatini aniq ko'rsatadi.

Oʻzbekistondagi oʻrmon yerlarini tasniflashning muhim xususiyati shundaki, “oʻrmon” toifasi anʼanaviy maʼnoda faqat zich, yopiq soyabonli tabiiy oʻrmonzorlarni anglatmaydi. Buning oʻrniga, oʻrmon ekotizimlari archa oʻrmonlari, terak plantatsiyalari, yosh plantatsiyalar, himoya kamarlari, butazorlar va boshqa daraxt shakllari kabi keng turdagi tuzilmalarni oʻz ichiga oladi , butazorlar esa oʻrmon ekotizimining umumiy maydonining eng katta qismini tashkil qiladi .

Bu tuzilma O'zbekistonning ekologik voqeligini aks ettiradi, bu yerda o'rmonlar va daraxtzorlarga asoslangan landshaftlar asosan yog'och ishlab chiqarish tizimlari sifatida xizmat qilish o'rniga, asosan himoya, barqarorlashtirish, gidrologik va tiklash funktsiyalarini bajaradi. Amalda, o'rmon sektori cho'l va yarim cho'lni barqarorlashtirish, qirg'oqbo'yi yo'laklarini tiklash, tog' suv havzalarini himoya qilish, eroziyani nazorat qilish va qishloq xo'jaligi hududlarida himoya zonalari tizimlari bilan chambarchas bog'liq .

O'zbekistonning o'rmon landshaftlari ham ekologik jihatdan xilma-xildir. Cho'l va yarim cho'l tekisliklarida saksovul butazorlari va ular bilan bog'liq quruqlik o'simliklari landshaftning katta qismida ustunlik qiladi , Haloxylon spp. va Tamarix spp. yerlarni barqarorlashtirish va meliorativ holatni yaxshilash uchun asosiy turlar hisoblanadi.

Daryo vodiylarida to'qay o'rmonlari sayoz yer osti suvlari, davriy toshqinlar, issiq va quruq yozlar va past namlik bilan tavsiflangan o'ziga xos ekologik sharoitlarda juda qimmatli qirg'oqbo'yi ekotizimlarini hosil qiladi. Birlamchi to'qay o'rmonini hosil qiluvchi turlarga mahalliy teraklar ( Populus diversifolia , Populus pruinosa ), rus zaytun ( Elaeagnus angustifolia ), tol ( Salix songarica ) va tamarix , shuningdek, taxminan 40 ta odatiy to'qay bilan bog'liq o'simlik turlarining kengroq to'plami kiradi .

Bu mozaik qirg'oqbo'yi ekotizimlari sudralib yuruvchilar, qushlar, sutemizuvchilar, kemiruvchilar va Buxoro kiyiklari kabi tuyoqlilar kabi muhim yovvoyi hayvonlarni ham qo'llab-quvvatlaydi .

Biroq, to'qay o'rmonlari hozirda juda parchalanib ketgan va jiddiy xavf ostida. Eng katta tarqoq to'qay hududlari Qoraqalpog'istonda joylashgan bo'lib , u yerda taxminan 30 000 gektar maydon qolgan bo'lib, bu ularning avvalgi maydonining kichik bir qismini tashkil etadi, ammo baribir milliy va mintaqaviy ahamiyatga ega biologik xilma-xillik resursidir.

Shu bilan birga, mamlakatning kengroq yerlardan foydalanish tuzilmasi shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston asosan daraxtlar kam bo'lgan, ammo yuqori darajada boshqariladigan qishloq xo'jaligi va yaylov landshaftidir . Milliy hududning qariyb 10 foizi intensiv ravishda ishlov beriladi , asosan keng sug'orish tizimlari bilan ta'minlangan daryo vodiylari va vohalarida, haydaladigan yerlarning taxminan 82 foizi esa sug'oriladi . Yillik yog'ingarchilik miqdori 350 mm dan ortiq bo'lgan ba'zi tog'oldi hududlari sug'orilmaydigan qishloq xo'jaligi va agroo'rmon xo'jaligini qo'llab-quvvatlaydi.

yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotining qariyb 40 foizini tashkil qiladi , qishloq xo'jaligi esa umuman milliy suv iste'molining qariyb 90 foizini iste'mol qiladi. Ushbu tizimlar suv iste'molining yuqori bo'lishi, sug'orish tizimlarining samarasizligi, tuproq unumdorligining pasayishi va keng tarqalgan sho'rlanish kabi yirik tuzilmaviy muammolarga duch kelmoqda .

Bu kontekst ko'chatxonalarni rejalashtirish uchun juda muhimdir, chunki bu kelajakda ko'chatlarga eng katta talab nafaqat o'rmon yerlaridan, balki qishloq xo'jaligi landshaftlari, qirg'oqbo'yi tizimlari, tanazzulga uchragan qurg'oqchil yerlar, yaylovlarni tiklash hududlari va shahar yashil infratuzilmasidan ham paydo bo'lishi mumkinligini anglatadi .

Xuddi shu tasdiqlangan yer tuzilishi bu xulosani qo'llab-quvvatlaydi. O'rmon xo'jaligi boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan hududda taxminan 26,1 ming gektar ekin maydonlari , 15,5 ming gektar ko'p yillik plantatsiyalar (shu jumladan, bog'lar, uzumzorlar va tut plantatsiyalari) va taxminan 1,439 million gektar yaylovlar va pichanzorlar sifatida tasniflanadi . Qo'shimcha maydonlarga bo'sh yerlar, uy xo'jaliklari uchastkalari, meliorativ hududlar, infratuzilma yo'laklari, yo'llar va foydalanilmagan o'rmon yerlari kiradi. Bu O'zbekistonda o'rmon xo'jaligini boshqarish tor doirada belgilangan o'rmonlar doirasida emas, balki ko'p funksiyali landshaft tizimi doirasida ishlashini tasdiqlaydi . Shuning uchun o'rmon xo'jaligi va qishloq xo'jaligi alohida tizimlar emas; ular fazoviy va funktsional jihatdan o'zaro bog'liq.

### 2.2. 1. RESILAND CA+ bolalar bog'chasi tizimi uchun oqibatlari

RESILAND CA+ doirasida pitomnik tizimini loyihalash va strategik yo'nalishga bevosita ta'sir qiladi . O'zbekistondagi pitomniklar shunchaki an'anaviy o'rmonlarni qayta tiklash uchun ishlab chiqarish ob'ektlari sifatida tushunilmasligi kerak. Aksincha, ular tiklash, qishloq xo'jaligi, iqlimga moslashish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va yashil iqtisodiy o'zgarishlarga xizmat qiluvchi ko'p maqsadli biologik infratuzilma sifatida tasavvur qilinishi kerak . Bu loyihaning O'zbekistonning tanlangan hududlarida barqaror landshaft boshqaruvi ostidagi maydonni ko'paytirish , shu bilan birga kengroq mintaqaviy tiklash hamkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadiga to'liq mos keladi.

Ushbu kengroq nuqtai nazardan, kelajakdagi pitomnik tizimi ekish va tiklashning keng ko'lamli qo'llanmasini qo'llab-quvvatlashi kerak, jumladan:

- ekologik jihatdan qulay hududlarda o'rmonlarni barpo etish va qayta tiklash;

- Davlat o'rmon fondi tarkibidagi degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash;

- butazorlar va yarim tabiiy o'rmonli ekotizimlarda boyitish ekish;

- sug'oriladigan qishloq xo'jaligi landshaftlarida himoya o'rmon kamarlari va shamoldan himoya qiluvchi joylarni yaratish ;

- samarali daraxt turlarini dehqonchilik bilan birlashtirgan agroo'rmonchilik tizimlari;

- kanal bo'yida, daryo bo'yida, yo'l bo'yida va suv havzasida barqarorlashtirish ekish;

- degradatsiyaga uchragan yaylovlarni tiklash va o't va ozuqa unumdorligini qo'llab-quvvatlash;

- parklar, ko'chalar, maktablar, kasalxonalar va jamoat joylari uchun katta o'lchamdagi manzarali daraxtlar yetishtirish ;

- qabristonlar, muqaddas joylar va ijtimoiy ahamiyatga ega jamoat landshaftlarini ko'kalamzorlashtirish;

- lavanta va bibariya kabi dorivor va xushbo'y o'simliklarni yetishtirish ;

- yovvoyi olma, terak va boshqa mahalliy sharoitga moslashgan daromad keltiruvchi turlar kabi mevali va ko'p maqsadli daraxtlarni yetishtirish ;

- asalarichilik va changlatuvchilar yashash joylarini qo'llab-quvvatlovchi ekish tizimlari ;

- bioxilma-xillikni qo'llab-quvvatlovchi va yovvoyi tabiatga yo'naltirilgan ekish materiallari;

- eksport bozorlari va mintaqaviy talab uchun sertifikatlangan ko'chat yetishtirish ;

- davlat-xususiy sheriklik modellari doirasida tanlangan bolalar bog'chalarini oxir-oqibat ijaraga olish yoki konsessiya asosida boshqarish .

Bu kengaytirilgan rol muhim, chunki O'zbekistonning ekologik sharoitlari hamma joyda zich, yopiq, yuqori unumdor o'rmonlarni yaratishga qaratilgan tor siyosatni oqlamaydi. Mamlakatning ko'p qismlarida bu ekologik jihatdan real bo'lmagan va ba'zi joylarda nomaqbul bo'lar edi. Buning o'rniga, mamlakat o'simliklar ekologik xizmatlarni ko'rsatish, qishloq xo'jaligi unumdorligini qo'llab-quvvatlash, iqlimga foyda keltirish va daromad olish uchun ishlatiladigan kengroq daraxtlarga asoslangan landshaft iqtisodiyoti uchun katta salohiyatga ega.

### 2.2.2. Uglerod, iqlim va investitsiya o'lchovlari

uglerodga yo'naltirilgan tiklash yo'llari bilan bog'lashdan iborat . O'zbekistonning yer tuzilishi uglerod o'rmonlarini barpo etish, himoya ko'chatlarini ekish, ekologik yo'laklarni rivojlantirish va ixtiyoriy uglerod mexanizmlari va kelajakdagi muvofiqlikka yo'naltirilgan tizimlar bilan mos keladigan tiklash loyihalari uchun katta salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ixtiyoriy uglerod bozorlari (VCM), Oltin standarti tipidagi metodologiyalar va kelajakdagi milliy yoki mintaqaviy emissiya savdosi kelishuvlari (ETS) bilan moslashtirilgan ekish tizimlari , agar joy tanlash, dastlabki baholash, monitoring va doimiylik masalalari to'g'ri hal qilinsa, ko'chatxona ishlab chiqarishini kengaytirish uchun qo'shimcha asos bo'lishi mumkin.

, Orol dengizi havzasi va Orol dengizining qurigan tubiga (DSAS) tegishli bo'lib , u yerda o'ta og'ir ekologik sharoitlarda keng ko'lamli tiklash ishlari olib borilgan. Dala kuzatuvlari va ekspertlarning sharhlari shuni ko'rsatadiki, bu sharoitlarda omon qolish darajasi an'anaviy o'rmon xo'jaligi nuqtai nazaridan past ko'rinishi mumkin bo'lsa-da, ular hududning sho'rlanishi, haroratning haddan tashqari ko'tarilishi, gidrologik beqarorlik va tuproqning toksikligini hisobga olgan holda qoniqarli va hatto muvaffaqiyatli natijalarni ko'rsatishi mumkin. Mintaqadagi tajriba shuni ko'rsatadiki, tiklash faqat monokulturalarga tayanmasligi kerak. Saksovul ( Haloxylon) kabi turlar. ammodendron ) , Kareliya kaspiya , Tamarix hispida , Halostachys belangeriana , Aeluropus littoralis va Calligonum spp. ayniqsa yuqori darajada sho'r va quruq sharoitlarda qimmatlidir va aralash turlarga asoslangan yondashuvlar ekologik barqarorlik va barqarorlik natijalarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Kengroq siyosatning mohiyati shundaki, ko'chatxona tizimlari nafaqat ekish maqsadlariga erishish uchun, balki investitsiyaga tayyor tiklash modellarini qo'llab-quvvatlash uchun ham ishlab chiqilishi kerak . Bunga quyidagilar bilan bog'liq ishlab chiqarish tizimlari kiradi:

- uglerodni sekvestratsiya qilish loyihalari;

- chang va qum tashishini kamaytirish uchun ekologik infratuzilma;

- toshqin va eroziyani kamaytirish uchun yashil kamarlar;

- qirg'oqbo'yi va kanalga asoslangan ekologik yo'laklarni rivojlantirish;

- tiklashga mos keladigan qishloq xo'jaligi biznes modellari;

- kompostlash, substrat ishlab chiqarish va ko'chatchilik faoliyatida davlat-xususiy sheriklik;

- mintaqaviy va xalqaro ko'chat bozorlari uchun sertifikatlangan ishlab chiqarish tizimlari.

### 2.2.3. Milliy ko'chat yetishtirish maqsadi uchun yerlarning mavjudligi

Asosiy strategik savol shundaki, O'zbekistonda yiliga 200 million ko'chat yetishtirish bo'yicha milliy maqsadni o'zlashtirish uchun yetarli yer bormi ? Javob, ehtimol, ha , lekin faqat maqsad faqat an'anaviy zich o'rmon plantatsiyalari uchun maqsad sifatida emas, balki ko'p landshaftli tiklash doirasida tushunilgan taqdirdagina.

Ko'chatlar bir necha xil yo'llar bilan so'rilishi mumkin:

- Davlat o'rmon fondi tarkibidagi degradatsiyaga uchragan yerlar 
O'rmon xo'jaligi boshqarmasi tomonidan boshqariladigan barcha yerlar ham hozirda o'rmon ekotizimi sifatida tasniflanmagan. Bu esa reabilitatsiya, boyitish ekish, tabiiy qayta tiklanishga yordam berish va ekologik tiklanish uchun imkoniyat yaratadi.

- Butazorlar va yarim o'rmon landshaftlari 
Butazorlar hozirgi o'rmon ekotizimlarining katta qismini tashkil etganligi sababli, ular faqat an'anaviy plantatsiya o'rmon xo'jaligi o'rniga diversifikatsiya, boyitish va barqarorlashtirish uchun imkoniyatlar yaratadi.

- Qishloq xoʻjaligi landshaftlari 
Oʻzbekistonning keng sugʻoriladigan va yarim sugʻoriladigan dehqonchilik tizimlari himoya kamarlari, shamoldan himoya qiluvchi toʻsiqlar, agrooʻrmonchilik, fermer xoʻjaliklari chegaralarini ekish, kanallarni himoya qilish tizimlari va yoʻl boʻyidagi yoʻlaklar orqali koʻp miqdordagi koʻchatlarni oʻzlashtirishi mumkin.

- Orol dengizi mintaqasi va cho'llarning meliorativ holatini yaxshilash 
DSAS va uning atrofidagi qurg'oqchil yerlar qurg'oqchilikka moslashgan butalar va yog'ochli o'simliklarning katta miqdorini o'zlashtirishga qodir bo'lgan asosiy tiklash chegarasi bo'lib qolmoqda.

- Shahar va shahar atrofidagi ko'kalamzorlashtirish 
Aholi zich joylashgan hududlar ko'cha daraxtlari, landshaft turlari, jamoat joylarini ekish va fuqarolik ko'kalamzorlashtirishga doimiy talabni keltirib chiqarmoqda.

- O'rnini bosish va bosqichma-bosqich ekish 
Yillik ishlab chiqarish o'rmonlarning sof yillik kengayishiga teng emas. Ko'chatlarning katta qismi bo'shliqlarni to'ldirish, almashtirish ekish, o'limni qoplash, sinov ekish va bosqichma-bosqich tiklash dasturlari uchun talab qilinadi.

Amaliy nuqtai nazardan, agar ekish zichligi gektariga 2500 ta ko'chat deb hisoblansa, 200 million ko'chat taxminan 80 000 gektarga to'g'ri keladi . Gektariga 1100 ta ko'chat bo'lganda, xuddi shu miqdor taxminan 181 800 gektarga to'g'ri keladi .

Quruq yerlarda buta ekish, agroo'rmonchilik yoki chiziqli himoya kamar tizimlari kabi zichligi pastroq bo'lgan joylarda, bir xil miqdordagi ko'chatlar ancha katta maydonlarga taqsimlanishi mumkin. Shuning uchun, maqsad fazoviy jihatdan real emas . Muhim masala yer mavjudligida emas, balki mamlakat har yili yaxshi tayyorlangan, ekologik jihatdan mos va to'g'ri ustuvorlik berilgan ekish maydonlarini aniqlay oladimi yoki yo'qmi .

### 2.2.4. Pitomnik ishlab chiqarish uchun texnik va ekologik jihatlar

Ko'pgina O'zbekiston landshaftlarining ekologik zaifligi ehtiyotkorlikni talab qiladi. Sun'iy aralashuvlar noto'g'ri rejalashtirilgan yoki ekologik jihatdan mos bo'lmagan joylarda beparvolik bilan amalga oshirilmasligi kerak . Qayta tiklash ishlari joy sharoitlari, ekotizim sezgirligi, gidrologiya, sho'rlanish, turlarning mosligi va uzoq muddatli texnik xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini sinchkovlik bilan baholashga asoslangan bo'lishi kerak. Juda zaif ekotizimlarda tabiiy qayta tiklanishga ruxsat berish yoki bosimni pasaytirish to'g'ridan-to'g'ri ekishdan ko'ra ko'proq mos kelishi mumkin.

Faol ekish oqlangan hollarda, ko'chat yetishtirish ko'chatlarning omon qolish darajasiga moslashtirilishi kerak. Qurg'oqchil va tiklanishga sezgir sharoitlarda, agar aniq asoslanmagan bo'lsa , yalang'och ildiz hosil qilish odatda minimallashtirilishi kerak , chunki ekishning muvaffaqiyati ildizlarni himoya qilish va ekishdan keyingi stressga chidamlilikka bog'liq. Idishdagi ko'chatlar ko'plab maqsadli landshaftlarda ko'proq mos kelishi mumkin. Bundan tashqari, tanlangan genotiplar va ko'payishi qiyin bo'lgan ustuvor turlarni ko'paytirish uchun in vitro to'qima madaniyati kabi ilg'or ko'paytirish tizimlari ko'rib chiqilishi mumkin.

chiqindilarni yig'ish, kompostlash va substrat ishlab chiqarish tizimlari bilan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan sinov PPP kelishuvlari orqali bog'lash imkoniyati mavjud . Bunday tizimlar ham pitomnik sifatini, ham mahalliy yashil bandlikni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Sinov amalga oshirishning bir qismi sifatida pitomniklarni rivojlantirish, kompostlash, ekish va texnik xizmat ko'rsatish ishlari har bir sinov birligi uchun 100-200 ta ish o'rni yaratishi mumkin , bunda qurg'oqchilikdan zarar ko'rgan yoki iqtisodiy jihatdan zaif hududlardagi yoshlar, ayollar va jamoalarga ustuvor ahamiyat beriladi.

### 2.2.5. To'qqizta pitomnikning strategik roli

Ushbu umumiy doirada, to'qqizta RESILAND CA ko'chatxonalari shunchaki alohida ko'chat maydonchalari sifatida emas, balki milliy miqyosda taqsimlangan strategik ishlab chiqarish tizimi sifatida tushunilishi kerak . Ularning roli quyidagilarni o'z ichiga olgan holda, to'g'ri landshaftlar uchun to'g'ri ekish materialini ishlab chiqarishdir :

- cho'l va quruq yerlarni tiklash uchun qurg'oqchilikka chidamli turlar;

- suv havzalarini himoya qilish va qiyaliklarni barqarorlashtirish uchun tog' va tog' oldi turlari;

- qishloq xo'jaligi landshaftlari uchun boshpana kamarlari va agroo'rmonchilik turlari;

- qishloq daromadlarini oshirish uchun dorivor, xushbo'y, mevali va ko'p maqsadli turlar;

- shahar obodonlashtirish uchun dekorativ va katta o'lchamli ekish materiallari;

- biologik xilma-xillik va yashash joylarini tiklashni qo'llab-quvvatlovchi ekologik jihatdan qimmatli mahalliy turlar;

- eksport va mintaqaviy hamkorlik uchun potentsial sertifikatlangan ko'chat materiallari.

Shu ma'noda, bolalar bog'chasi tizimi quyidagilarni bog'laydigan amaliy mexanizmga aylanadi:

o'rmon va yer ma'lumotlari → ekologik rejalashtirish → tiklash ustuvorliklari → ko'chatchilik ishlab chiqarish → dala sharoitida amalga oshirish

landshaftni tiklash, iqlimga moslashish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va yashil iqtisodiy imkoniyatlarning izchil dasturiga aylantirish mumkin .

# 3. Shaxsiy bolalar bog'chalarini baholash va texnik imkoniyatlarni tahlil qilish

Jadval: RESILAND CA+ loyihasi doirasida baholangan o'rmonchilik pitomniklari (mintaqalar bo'yicha alifbo tartibida)

| Yo'q | Mintaqa | Bolalar bog'chasi nomi (inglizcha) | Fidanlik nomi ( O' zbekcha ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jizzax viloyati | G'allaorol davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari – Qoravultepa o'rmon uchastkasi pitomnigi | G' allaorol davlat o'rmon​ xo'jaligi Qoravultepa o ' rmon bo' limi fidanligi |
| 2 | Qashqadaryo viloyati | Kitob davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi | Kitob davlat o'rmon​ xo' jaligi fidanligi |
| 3 | Qashqadaryo viloyati | Sho'rtan davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasi | Sho'rtan​ davlat o'rmon​ xo' jaligi fidanligi |
| 4 | Namangan viloyati | Namangan Markaziy davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi | Namangan markaziy davlat o'rmon​ xo' jaligi fidanligi |
| 5 | Namangan viloyati | O'rta​ Orol davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari pitomnigi | O'rta​ Orol davlat o'rmon​ xo' jaligi fidanligi |
| 6 | Samarqand viloyati | Dargom ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon ko'chatlari ishlab chiqarish korxonasi pitomnigi | Darg'om​ ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon​ ko' chat yetishtirish korxonasi fidanligi |
| 7 | Samarqand viloyati | Samarqand Markaziy Davlat O'rmon Xo'jaligi – Pastdargʻom o'rmon uchastkasi pitomnigi | Samarqand markaziy davlat o'rmon​ xo' lik Pastdarg'om o' rmon bo' limi fidanligi |
| 8 | Surxondaryo viloyati | Surxondaryo davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi | Surxondaryo davlat o'rmon​ xo' jaligi fidanligi |
| 9 | Surxondaryo viloyati | Uzun davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi | Uzun davlat o'rmon​ xo' jaligi fidanligi |

## 3.1 G'allaorol davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari – Qoravultepa o'rmon uchastkasi ko'chatxonasi ( Jizzax viloyati)

Qoravultepa o'rmon uchastkasi pitomnigining asosiy ma'lumotlari va dastlabki baholashi

( Jizzax viloyati G‘allaorol o‘rmon xo‘jaligi davlat korxonasi )

| Kategoriya | Parametr | Qiymat | Izohlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Asosiy identifikatsiya | Bolalar bog'chasi nomi | G'allaorol davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari – Qoravultepa o'rmon uchastkasi pitomnigi |  |
|  | O'rmon xo'jaligi | G' allaorol ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligi korxonasi |  |
|  | Viloyat ( Viloyat ) | Jizzax viloyati |  |
|  | Tuman ( Tumani ) | G'allaorol tumani |  |
| O'rmon xo'jaligi tuzilmasi | O'rmon maydoni (ga) |  | Tekshirilishi kerak |
|  | O'rmon bo'lmagan maydon (ga) |  | Tekshirilishi kerak |
|  | Korxonaning umumiy maydoni (ga) |  | Tekshirilishi kerak |
|  | Qo'shni o'rmon xo'jaliklari |  | Tekshirilishi kerak |
| Bolalar bog'chasining xususiyatlari | Pitomnik maydoni (ga) | 11 ga | bolalar bog'chasi tashkil etiladigan joy |
|  | Geografik koordinatalar | 39°51'03.8"N 67°32'27.5"Sh RGMF+Q8, Qoraultepa , Jizzax viloyati, Oʻzbekiston | kadastr xaritasi |
|  | Balandligi (m) | taxminan 400–800 m | tog 'oldi zonasi |
| Ma'muriy kontekst | Tuman aholisi | taxminan 170 000 |  |
|  | Viloyat aholisi | taxminan 1,4 million |  |
| Atrof-muhit sharoitlari | Iqlim zonasi | Yarim qurg'oqchil kontinental |  |
|  | Tuproq turi | Cho'l / allyuvial tuproqlar | tekshirilishi kerak |
|  | Suv manbai | sug'orish kanali / yer osti suvlari | tekshirilishi kerak |
|  | Sug'orish tizimi | sirt sug'orish (kutilgan) |  |
| Infratuzilma | Elektr energiyasiga kirish |  | Tekshirilishi kerak |
|  | Suv ta'minoti infratuzilmasi | Qoraultepa yaqinida suvombori (to'g'on) | Tekshirilishi kerak |
|  | Ichki yo'llar | asosiy kirish yo'llari |  |
|  | Mavjud binolar | Yo'q | Tekshirilishi kerak |
| Transportga kirish imkoniyati | Eng yaqin avtomagistral / asosiy yo'l | mintaqaviy yo'l tarmog'i | tekshirilishi kerak bo'lgan masofa |
|  | Eng yaqin temir yo'l | Jizzax temir yo'l stansiyasi | tekshirilishi kerak bo'lgan masofa |
|  | Eng yaqin aeroport | Samarqand xalqaro aeroporti | taxminan 120–140 km |
| Operatsion kontekst | Qishloq xo'jaligi boshpanalariga talab | Yuqori |  |
|  | Landshaftni tiklash talabi | O'rta-Yuqori |  |
|  | Shaharni ko'kalamzorlashtirishga talab | O'rta |  |
|  | Xizmat ko'rsatish hududida taxminiy ekish ehtiyoji (gektar/yil) |  | Baholanishi kerak |
| Ishlab chiqarishni rejalashtirish | Joriy yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati |  | Baholanishi kerak |
|  | Tavsiya etilgan yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | yiliga 1 milliongacha ko'chat | kichik bolalar bog'chasi |
|  | Asosiy ishlab chiqarish tizimi | yalang'och ildiz + idish | tavsiya etilgan |
| Strategik funksiyalar (potentsial) | O'quv markazi | ☐Yo'q |  |
|  | Urug'lik stendlari | ☐Yo'q |  |
|  | Urug' bog'i | ☐Yo'q |  |
|  | Urug'larni qayta ishlash bo'limi | ☐Ha |  |
|  | Urug'lar va ko'chatlarni sotish markazi | Yo'q | mahalliy tarqatish |
|  | Konteyner bolalar bog'chasi | ☑ |  |
|  | To'qima madaniyati / In vitro laboratoriyasi | ☐ |  |
|  | Namoyish / sinov tiklash joyi | ☑ |  |
|  | Kompost / Substrat ishlab chiqarish | ☑ |  |
| Qarorlar doirasi | Kichik ko'chatxona (yiliga ≤1 million ko'chat) | ☑ | O'rmon bo'limi darajasi |
|  | O'rta pitomnik (yiliga 1–5 million ko'chat) | ☐ |  |
|  | Mintaqaviy pitomnik (yiliga >5 million ko'chat) | ☐ |  |
|  | Mintaqaviy bolalar bog'chasi + o'quv markazi | ☐ |  |
|  | Ilg'or bolalar bog'chasi + to'qima madaniyati muassasasi | ☐ |  |

## 3.2 Kitob davlat o‘rmon xo‘jaligi ko‘chatzori ( Qashqadaryo viloyati)

Kitob davlat o'rmon xo'jaligi pitomnigining asosiy ma'lumotlari va dastlabki baholashi

( Qashqadaryo viloyati “Kitob” o‘rmon xo‘jaligi davlat korxonasi)

| Kategoriya | Parametr | Qiymat | Izohlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Asosiy identifikatsiya | Bolalar bog'chasi nomi | Kitob davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi |  |
|  | O'rmon xo'jaligi | Kitob davlat o'rmon xo'jaligi |  |
|  | Viloyat ( Viloyat ) | Qashqadaryo viloyati |  |
|  | Tuman ( Tumani ) | Kitob tumani |  |
| O'rmon xo'jaligi tuzilmasi | O'rmon maydoni (ga) | 39 541,8 ga | Kadastr inventarizatsiyasi |
|  | O'rmon bo'lmagan maydon (ga) | 23 986,1 ga | Hisoblangan |
|  | Korxonaning umumiy maydoni (ga) | 63 527,9 ga | Kadastr ma'lumotlar to'plami |
|  | Qo'shni o'rmon xo'jaliklari | Yakkabog' , Shahrisabz , Qamashi | Mintaqaviy o'rmon xo'jaligi tarmog'i |
| Bolalar bog'chasining xususiyatlari | Pitomnik maydoni (ga) | 30 ga | Batafsil dizayn bosqichi |
|  | Geografik koordinatalar | 39°8'33"N, 66°48'17"Sh | GIS tekshiruvi talab qilinadi |
|  | Balandligi (m) | taxminan 600–650 m balandlikda | Tog' etagi kamari |
| Ma'muriy kontekst | Tuman aholisi | taxminan 280 000–300 000 | Mintaqaviy statistika |
|  | Viloyat aholisi | taxminan 3,4 million | Qashqadaryo viloyati |
| Atrof-muhit sharoitlari | Iqlim zonasi | Yarim qurg'oqchil kontinental tog'oldi iqlimi |  |
|  | O'rtacha yillik harorat | 13–15 °C |  |
|  | Yozgi maksimal harorat | 38-40 °C gacha |  |
|  | Yillik yog'ingarchilik | taxminan 350–450 mm |  |
|  | Tuproq turi | Sierozem va allyuvial tuproqlar |  |
|  | Suv manbai | Togʻ oqimi, sugʻorish kanallari va yer osti suvlari |  |
|  | Sug'orish tizimi | Yuzaki sug'orish | modernizatsiya qilish tavsiya etiladi |
| Infratuzilma | Elektr energiyasiga kirish | Mavjud | o'rmon xo'jaligi inshootlari |
|  | Suv ta'minoti infratuzilmasi | Yer osti suvlari va sug'orish kanallari |  |
|  | Ichki yo'llar | O'rmon xo'jaligi yo'llari |  |
|  | Mavjud binolar | Mavjud bolalar bog'chasi infratuzilmasi | modernizatsiya zarur |
| Transportga kirish imkoniyati | Eng yaqin avtomagistral / asosiy yo'l | Shahrisabz -Kitob mintaqaviy avtomobil yo'li |  |
|  | Eng yaqin temir yo'l | Shahrisabz temir yo'l stansiyasi | tekshirilishi kerak bo'lgan masofa |
|  | Eng yaqin aeroport | Samarqand xalqaro aeroporti | taxminan 90–110 km |
| Operatsion kontekst | Qishloq xo'jaligi boshpanalariga talab | O'rta |  |
|  | Landshaftni tiklash talabi | Yuqori | tog 'suv havzasini tiklash |
|  | Shaharni ko'kalamzorlashtirishga talab | O'rta |  |
|  | Xizmat ko'rsatish hududida taxminiy ekish ehtiyoji (gektar/yil) | taxminan yiliga 200–300 ga | tiklash + agroo'rmonchilik |
| Ishlab chiqarishni rejalashtirish | Joriy yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Baholanishi kerak | ko'chatlar/yil |
|  | Tavsiya etilgan yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Yiliga 5–8 million ko'chat (dastlabki) | mintaqaviy pitomnik salohiyati |
|  | Asosiy ishlab chiqarish tizimi | Konteyner + ochiq maydon tizimi | tavsiya etilgan |
| Strategik funktsiyalar (potentsial) | O'quv markazi | ☑ Kitob o'rmon xo'jaligi byurosi (Kitob FO) | tog' o'rmon xo'jaligi bo'yicha o'quv markazi |
|  | Urug'lik stendlari | Yo'q |  |
|  | Urug' bog'i | ☑ | pista, yong'oq |
|  | Urug'larni qayta ishlash bo'limi | ☑ |  |
|  | Urug'lar va ko'chatlarni sotish markazi | ☑ Kitob o'rmon xo'jaligi byurosi (Kitob FO) |  |
|  | Konteyner bolalar bog'chasi | ☑ | ustuvorlik |
|  | To'qima madaniyati / In vitro laboratoriyasi | ☐ | ixtiyoriy |
|  | Namoyish / sinov tiklash joyi | ☑ | suv havzasini tiklash |
|  | Kompost / Substrat ishlab chiqarish | ☑ |  |
| Qarorlar doirasi | Kichik ko'chatxona (yiliga ≤1 million ko'chat) | ☐ |  |
|  | O'rta pitomnik (yiliga 1–5 million ko'chat) | ☐ |  |
|  | Mintaqaviy pitomnik (yiliga >5 million ko'chat) | ☑ |  |
|  | Mintaqaviy bolalar bog'chasi + o'quv markazi | ☑ | tavsiya etilgan |
|  | Ilg'or bolalar bog'chasi + to'qima madaniyati muassasasi | ☐ | ixtiyoriy |

## 3.3 Sho‘rtan davlat o‘rmon xo‘jaligi ko‘chatzori ( Qashqadaryo viloyati )

Asosiy ma'lumotlar va dastlabki baholash – Sho'rtan davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari ko'chatxonasi ( Qashqadaryo viloyati )

| Kategoriya | Parametr | Qiymat | Izohlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Asosiy identifikatsiya | Bolalar bog'chasi nomi | Sho'rtan davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasi |  |
|  | O'rmon xo'jaligi | Sho'rtan davlat o'rmon xo'jaligi |  |
|  | Vilayet | Qashqadaryo viloyati |  |
|  | Tuman ( Tumani ) | Qarshi tumani |  |
| O'rmon xo'jaligi tuzilmasi | O'rmon maydoni (ga) | 7 003,9 ga | Kadastr inventarizatsiyasi |
|  | O'rmon bo'lmagan maydon (ga) | 4 407,3 ga | Hisoblangan |
|  | Korxonaning umumiy maydoni (ga) | 11 411,2 ga | Kadastr ma'lumotlar to'plami |
|  | Qo'shni o'rmon xo'jaliklari | Kitob, Shahrisabz , Muborak |  |
| Bolalar bog'chasining xususiyatlari | Pitomnik maydoni (ga) | 9,6 ga | Mavjud bolalar bog'chasi maydoni |
|  | Geografik koordinatalar | 38.935246° N, 65.640578° Sharq | GIS tekshiruvi talab qilinadi |
|  | Balandligi (m) | taxminan 350–400 m | Pasttekislik dasht zonasi |
| Ma'muriy kontekst | Tuman aholisi | taxminan 260 000–300 000 | Qarshi shahar hududi |
|  | Viloyat aholisi | taxminan 3,4 million | Qashqadaryo viloyati |
| Atrof-muhit sharoitlari | Iqlim zonasi | Yarim qurg'oqchil kontinental pasttekislik iqlimi |  |
|  | O'rtacha yillik harorat | 14–16 °C |  |
|  | Yozgi maksimal harorat | ko'pincha 40 °C dan yuqori |  |
|  | Yillik yog'ingarchilik | taxminan 250–320 mm |  |
|  | Tuproq turi | Sierozem va sug'oriladigan allyuvial tuproqlar |  |
|  | Suv manbai | Sug'orish kanallari va yer osti suvlari |  |
|  | Sug'orish tizimi | Sug'orishga bog'liq ishlab chiqarish |  |
| Infratuzilma | Elektr energiyasiga kirish | Mavjud |  |
|  | Suv ta'minoti infratuzilmasi | Kanal sug'orish tizimi |  |
|  | Ichki yo'llar | O'rmon xo'jaligiga kirish yo'llari |  |
|  | Mavjud binolar | Bolalar bog'chasining asosiy infratuzilmasi | modernizatsiya qilish tavsiya etiladi |
| Transportga kirish imkoniyati | Eng yaqin avtomagistral / asosiy yo'l | Qarshi hududiy avtomobil yo‘llari tarmog‘i |  |
|  | Eng yaqin temir yo'l | Qarshi temir yo'l stansiyasi |  |
|  | Eng yaqin aeroport | Qarshi xalqaro aeroporti |  |
| Operatsion kontekst | Qishloq xo'jaligi boshpanalariga talab | Yuqori | Qishloq xo'jaligi dalalari uchun shamoldan himoya |
|  | Landshaftni tiklash talabi | Yuqori | cho'llanishni nazorat qilish |
|  | Shaharni ko'kalamzorlashtirishga talab | O'rta |  |
|  | Xizmat ko'rsatish hududida taxminiy ekish ehtiyoji (gektar/yil) | taxminan yiliga 300–400 ga |  |
| Ishlab chiqarishni rejalashtirish | Joriy yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Baholanishi kerak | ko'chatlar/yil |
|  | Tavsiya etilgan yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Yiliga 3–5 million ko'chat | o'rta bolalar bog'chasi |
|  | Asosiy ishlab chiqarish tizimi | Konteyner ko'chatlarini yetishtirish | tavsiya etilgan |
| Strategik funksiyalar (potentsial) | O'quv markazi | ☐ |  |
|  | Urug' bog'i | ☑ | qurg'oqchilikka chidamli turlar |
|  | Urug'larni qayta ishlash bo'limi | ☑ |  |
|  | Urug'lar va ko'chatlarni sotish markazi | ☑ |  |
|  | Konteyner bolalar bog'chasi | ☑ | ustuvorlik |
|  | To'qima madaniyati / In vitro laboratoriyasi | ☐ | ixtiyoriy |
|  | Namoyish / sinov tiklash joyi | ☑ |  |
|  | Kompost / Substrat ishlab chiqarish | ☑ |  |
| Qarorlar doirasi | Kichik ko'chatxona (yiliga ≤1 million ko'chat) | ☐ |  |
|  | O'rta pitomnik (yiliga 1–5 million ko'chat) | ☑ | tavsiya etilgan |
|  | Mintaqaviy pitomnik (yiliga >5 million ko'chat) | ☐ |  |
|  | Mintaqaviy bolalar bog'chasi + o'quv markazi | ☐ |  |
|  | Ilg'or bolalar bog'chasi + to'qima madaniyati muassasasi | ☐ |  |

## 3.4 Namangan Markaziy davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasi (Namangan viloyati)

3.4-jadval. Namangan Markaziy davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasining asosiy ma'lumotlari va dastlabki baholashi.

| Kategoriya | Parametr | Qiymat | Izohlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Asosiy identifikatsiya | Bolalar bog'chasi nomi | Namangan Markaziy Davlat O'rmon Xo'jaligi Pitomnik ( Terakzor bo'limi) |  |
|  | O'rmon xo'jaligi | Namangan ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligi korxonasi |  |
|  | Vilayet | Namangan viloyati |  |
|  | Tuman ( Tumani ) | Uchqo'rg'on tumani​ |  |
| O'rmon xo'jaligi tuzilmasi | O'rmon maydoni (ga) | 661 ga | Kadastr inventarizatsiyasi |
|  | O'rmon bo'lmagan maydon (ga) | 2108 ga | qishloq xo'jaligi yerlari va aholi punktlari |
|  | Korxonaning umumiy maydoni (ga) | 2769 ga | Kadastr ma'lumotlar to'plami |
|  | Qo'shni o'rmon xo'jaliklari | O'rta​ Orol SFE va boshqa vodiy o'rmon xo'jaligi bo'linmalari |  |
| Bolalar bog'chasining xususiyatlari | Pitomnik maydoni (ga) | 10 ga (kengaytirish quvvati) | ajratilgan bolalar bog'chasi uchastkasi |
|  | Geografik koordinatalar | 41.095397, 72.053397 |  |
|  | Balandligi (m) | taxminan 480 m | Farg'ona vodiysi suv toshqini tekisligi |
| Ma'muriy kontekst | Tuman aholisi | taxminan 180 000 | Uchqo'rg'on tumani​ |
|  | Viloyat aholisi | >2,9 million | Namangan viloyati |
| Atrof-muhit sharoitlari | Iqlim zonasi | Kontinental sug'oriladigan vodiy iqlimi |  |
|  | O'rtacha yillik harorat | 13–15 °C |  |
|  | Yozgi maksimal harorat | 34–38 °C |  |
|  | Yillik yog'ingarchilik | 220–300 mm |  |
|  | Tuproq turi | Allyuvial suv toshqini tuproqlari | shag'alsimon tuzilishga ega |
|  | Suv manbai | Sug'orish kanallari (Sirdaryo havzasi) |  |
|  | Sug'orish tizimi | Kanallarni sug'orish | modernizatsiya qilish tavsiya etiladi |
| Infratuzilma | Elektr energiyasiga kirish | Mavjud |  |
|  | Suv ta'minoti infratuzilmasi | Sug'orish kanallari tarmog'i |  |
|  | Ichki yo'llar | Qishloq xo'jaligiga kirish yo'llari | yaxshilanish tavsiya etiladi |
|  | Mavjud binolar | Kichik xizmat ko'rsatish tuzilmalari |  |
| Transportga kirish imkoniyati | Eng yaqin avtomagistral | Uchqoʻrgʻ – Namangan viloyati yoʻlida |  |
|  | Eng yaqin temir yo'l | Namangan temir yo'l stansiyasi |  |
|  | Eng yaqin aeroport | Namangan xalqaro aeroporti |  |
| Operatsion kontekst | Qishloq xo'jaligi boshpanalariga talab | Juda yuqori | sug'oriladigan dehqonchilik |
|  | Landshaftni tiklash talabi | O'rta | vodiy ekotizimlari |
|  | Shaharni ko'kalamzorlashtirishga talab | Yuqori | Namangan shahri |
|  | Xizmat ko'rsatish hududida taxminiy ekish ehtiyoji (gektar/yil) | taxminan yiliga 600–900 ga | Farg'ona vodiysi |
| Ishlab chiqarishni rejalashtirish | Joriy yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | An'anaviy ochiq maydondagi bolalar bog'chasi | tekshirilishi kerak |
|  | Tavsiya etilgan yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Yiliga 5–8 million ko'chat | mintaqaviy bolalar bog'chasi |
|  | Asosiy ishlab chiqarish tizimi | Ochiq maydon + konteyner ishlab chiqarish | tavsiya etilgan |
| Strategik funktsiyalar (potentsial) | O'quv markazi | Ha |  |
|  | Urug' bog'i | Ha | boshpana kamarlari turlari |
|  | Urug'lik stendi | Ha |  |
|  | Urug'larni qayta ishlash bo'limi | Ha |  |
|  | Urug'lar va ko'chatlarni sotish markazi | Ha |  |
|  | Konteyner bolalar bog'chasi | Ha | ustuvorlik |
|  | To'qima madaniyati / In vitro laboratoriyasi | Ha | ixtiyoriy |
|  | Namoyish / sinov tiklash joyi | Ha |  |
|  | Kompost / Substrat ishlab chiqarish | Ha |  |
| Qarorlar doirasi | Kichik ko'chatxona (yiliga ≤1 million ko'chat) | Yo'q |  |
|  | O'rta pitomnik (yiliga 1–5 million ko'chat) | Yo'q |  |
|  | Mintaqaviy pitomnik (yiliga >5 million ko'chat) | Ha | tavsiya etilgan |
|  | Mintaqaviy bolalar bog'chasi + o'quv markazi | Ha |  |
|  | Ilg'or bolalar bog'chasi + to'qima madaniyati muassasasi | Yo'q |  |

## 3.5 O'rta​ Orol davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasi (Namangan viloyati)

O'rta haqida asosiy ma'lumotlar va dastlabki baholash . Orol davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari pitomnigi

| Kategoriya | Parametr | Qiymat | Izohlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Asosiy identifikatsiya | Bolalar bog'chasi nomi | O'rta​ Orol davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari pitomnigi |  |
|  | O'rmon xo'jaligi | O'rta​ Orol davlat o'rmon xo'jaligi korxonasi |  |
|  | Vilayet | Namangan viloyati |  |
|  | Tuman ( Tumani ) | Uchqo'rg'on tumani​ |  |
| O'rmon xo'jaligi tuzilmasi | O'rmon maydoni (ga) | 337 ga | Kadastr inventarizatsiyasi |
|  | O'rmon bo'lmagan maydon (ga) | taxminan 329 ga | qishloq xo'jaligi yerlari va infratuzilma |
|  | Korxonaning umumiy maydoni (ga) | taxminan 666 ga | milliy o'rmon yerlari inventarizatsiyasi |
|  | Qo'shni o'rmon xo'jaliklari | Namangan Markaziy oʻrmon xoʻjaligi va boshqa vodiy oʻrmon xoʻjaliklari |  |
| Bolalar bog'chasining xususiyatlari | Pitomnik maydoni (ga) | 5 ga (sig'imini 20 ga gacha kengaytirish) | batafsil dizayn bosqichi |
|  | Geografik koordinatalar | 40.930639, 71.817056 |  |
|  | Balandligi (m) | taxminan 470–480 m | Farg'ona vodiysi suv toshqini tekisligi |
| Ma'muriy kontekst | Tuman aholisi | taxminan 180 000 | Uchqo'rg'on tumani​ |
|  | Viloyat aholisi | taxminan 2,9 million | Namangan viloyati |
| Atrof-muhit sharoitlari | Iqlim zonasi | Kontinental sug'oriladigan vodiy iqlimi |  |
|  | O'rtacha yillik harorat | 13–15 °C |  |
|  | Yozgi maksimal harorat | 34–38 °C |  |
|  | Yillik yog'ingarchilik | taxminan 220–300 mm |  |
|  | Tuproq turi | Shag'alli allyuvial qumli-qumoq tuproqlar | suv toshqini cho'kindilari |
|  | Suv manbai | Qoradaryo / Sirdaryo havzasiga ulangan sug'orish kanallari |  |
|  | Sug'orish tizimi | Kanal asosidagi sug'orish | modernizatsiya qilish tavsiya etiladi |
| Infratuzilma | Elektr energiyasiga kirish | Atrofdagi aholi punktlarida mavjud |  |
|  | Suv ta'minoti infratuzilmasi | Sug'orish kanallari tarmog'i |  |
|  | Ichki yo'llar | Qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi yo'llari |  |
|  | Mavjud binolar | O'rmon xo'jaligi xizmatining asosiy tuzilmalari |  |
| Transportga kirish imkoniyati | Eng yaqin avtomagistral | Mintaqaviy qishloq xo'jaligi yo'llari tarmog'i (R-122 yo'lagi) |  |
|  | Eng yaqin temir yo'l | Namangan temir yo'l stansiyasi |  |
|  | Eng yaqin aeroport | Namangan xalqaro aeroporti |  |
| Operatsion kontekst | Qishloq xo'jaligi boshpanalariga talab | Yuqori | Farg'ona vodiysi qishloq xo'jaligi |
|  | Landshaftni tiklash talabi | O'rta | vodiy ekotizimlari |
|  | Shaharni ko'kalamzorlashtirishga talab | O'rta |  |
|  | Xizmat ko'rsatish hududida taxminiy ekish ehtiyoji (gektar/yil) | taxminan yiliga 200–300 ga | mahalliy xizmat ko'rsatish zonasi |
| Ishlab chiqarishni rejalashtirish | Joriy yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | An'anaviy ochiq maydon ekish tizimi | tekshirilishi kerak |
|  | Tavsiya etilgan yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Yiliga 0,5–1 million ko'chat | kichik bolalar bog'chasi |
|  | Asosiy ishlab chiqarish tizimi | Ochiq maydon + cheklangan konteyner ishlab chiqarish |  |
| Urug'lik resurslari va genetik infratuzilma | Urug'lik stendi (Urug'lik ishlab chiqarish stendi) | Yo'q | o'rmon maydoni yetarli emas |
|  | Urug' bog'i | Mumkin | kichik namoyish bloki |
|  | Urug' yig'ish maydoni mavjud | Cheklangan | kichik biznes hududi |
|  | Sertifikatlangan urug'lik yetishtirish salohiyati | Cheklangan |  |
| Strategik funksiyalar (potentsial) | O'quv markazi | Yo'q |  |
|  | Urug'larni qayta ishlash bo'limi | Yo'q | Namanganda markazlashgan |
|  | Urug'lar va ko'chatlarni sotish markazi | Mumkin | mahalliy tarqatish |
|  | Konteyner bolalar bog'chasi | Ha | kichik miqyosli |
|  | To'qima madaniyati / In vitro laboratoriyasi | Yo'q |  |
|  | Namoyish / sinov tiklash joyi | Ha |  |
|  | Kompost / Substrat ishlab chiqarish | Mumkin |  |
| Qarorlar doirasi | Kichik ko'chatxona (yiliga ≤1 million ko'chat) | Ha | tavsiya etilgan |
|  | O'rta pitomnik (yiliga 1–5 million ko'chat) | Yo'q |  |
|  | Mintaqaviy pitomnik (yiliga >5 million ko'chat) | Yo'q |  |
|  | Mintaqaviy bolalar bog'chasi + o'quv markazi | Yo'q |  |
|  | Ilg'or bolalar bog'chasi + to'qima madaniyati muassasasi | Yo'q |  |

## 3.6 Dargom ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon ko'chatlari ishlab chiqarish korxonasi ko'chatxonasi (Samarqand viloyati)

Dargom ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon ko'chatlari ishlab chiqarish korxonasi pitomnigining asosiy ma'lumotlari va dastlabki baholashi.

| Kategoriya | Parametr | Qiymat | Izohlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Asosiy identifikatsiya | Bolalar bog'chasi nomi | Dargom ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon ko'chatlari ishlab chiqarish korxonasi pitomnigi |  |
|  | O'rmon xo'jaligi | Dargom ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon ko'chatlari ishlab chiqarish korxonasi |  |
|  | Vilayet | Samarqand viloyati |  |
|  | Tuman ( Tumani ) | Tayloq tumani |  |
| O'rmon xo'jaligi tuzilmasi | O'rmon maydoni (ga) | taxminan 140 ga | Kadastr inventarizatsiyasi |
|  | O'rmon bo'lmagan maydon (ga) | taxminan 182 ga | qishloq xo'jaligi va faoliyat yurituvchi yerlar |
|  | Korxonaning umumiy maydoni (ga) | taxminan 322 ga | milliy o'rmon yerlari inventarizatsiyasi |
|  | Qo'shni o'rmon xo'jaliklari | Samarqand Markaziy oʻrmon xoʻjaligi boshqarmasi va boshqa mintaqaviy oʻrmon xoʻjaligi boʻlinmalari |  |
| Bolalar bog'chasining xususiyatlari | Pitomnik maydoni (ga) | taxminan 50 ga (sig'imi 294 ga gacha kengaytiriladi) | korxonaning umumiy faoliyat maydoni |
|  | Geografik koordinatalar | 39.543806, 67.046889 |  |
|  | Balandligi (m) | taxminan 700–750 m | Zarafshon havzasi tekisligi |
| Ma'muriy kontekst | Tuman aholisi | taxminan 200 000 | Tayloq tumani |
|  | Viloyat aholisi | taxminan 4 million | Samarqand viloyati |
| Atrof-muhit sharoitlari | Iqlim zonasi | Yarim quruq kontinental iqlim |  |
|  | O'rtacha yillik harorat | taxminan 14–15 °C |  |
|  | Yozgi maksimal harorat | 36–40 °C |  |
|  | Yillik yog'ingarchilik | taxminan 300 mm |  |
|  | Tuproq turi | Allyuvial sug'oriladigan tuproqlar | Zarafshon havzasi |
|  | Suv manbai | Zarafshon daryosi havzasiga ulangan sug'orish kanallari |  |
|  | Sug'orish tizimi | Kanallarni sug'orish va yer osti suvlari | modernizatsiya qilish tavsiya etiladi |
| Infratuzilma | Elektr energiyasiga kirish | Mavjud |  |
|  | Suv ta'minoti infratuzilmasi | Sug'orish kanallari tarmog'i |  |
|  | Ichki yo'llar | Funksional ichki kirish yo'llari |  |
|  | Mavjud binolar | Ma'muriy va operatsion tuzilmalar |  |
| Transportga kirish imkoniyati | Eng yaqin avtomagistral | M39 xalqaro yo'lagi |  |
|  | Samarqand shahrigacha bo'lgan masofa | taxminan 20–25 km |  |
|  | Eng yaqin temir yo'l | Samarqand temir yo'l stansiyasi |  |
|  | Eng yaqin aeroport | Samarqand xalqaro aeroporti |  |
| Operatsion kontekst | Qishloq xo'jaligi boshpanalariga talab | Yuqori | sug'oriladigan dehqonchilik |
|  | Landshaftni tiklash talabi | Yuqori | Zarafshon havzasi |
|  | Shaharni ko'kalamzorlashtirishga talab | Yuqori | Samarqand metropoliten hududi |
|  | Xizmat ko'rsatish hududida taxminiy ekish ehtiyoji (gektar/yil) | taxminan yiliga 1000–1500 ga | Samarqand viloyati |
| Ishlab chiqarishni rejalashtirish | Joriy yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Mavjud pitomnik ishlab chiqarish | tekshirilishi kerak |
|  | Tavsiya etilgan yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | >10 million ko'chat/yil | mintaqaviy bolalar bog'chasi markazi |
|  | Asosiy ishlab chiqarish tizimi | Ochiq maydon + konteynerli pitomnik |  |
| Urug'lik resurslari va genetik infratuzilma | Urug'lik stendi (Urug'lik ishlab chiqarish stendi) | Ha | mavjud qarag'ay plantatsiyalari |
|  | Urug' bog'i | Ha | urug'lik ishlab chiqarishni yaxshilash salohiyati |
|  | Urug' yig'ish maydoni mavjud | Ha | yirik korxona maydoni |
|  | Sertifikatlangan urug'lik yetishtirish salohiyati | Yuqori | mintaqaviy ta'minot uchun mos |
| Strategik funksiyalar (potentsial) | O'rmon xo'jaligi o'quv markazi | Ha |  |
|  | Dorivor va xushbo'y o'simliklar ishlab chiqarish maydoni | Ha | lavanda, jujube |
|  | Urug'larni qayta ishlash bo'limi | Ha |  |
|  | Urug'lar va ko'chatlarni sotish markazi | Ha |  |
|  | Konteyner bolalar bog'chasi | Ha | keng ko'lamli ishlab chiqarish |
|  | To'qima madaniyati / In vitro laboratoriyasi | Mumkin | o'rta-uzoq muddatli |
|  | Namoyish / sinov tiklash joyi | Ha |  |
|  | Asalarichilik / Changlatish markazi | Mumkin |  |
|  | Kompost / Substrat ishlab chiqarish | Ha |  |
| Qarorlar doirasi | Kichik ko'chatxona (yiliga ≤1 million ko'chat) | Yo'q |  |
|  | O'rta pitomnik (yiliga 1–5 million ko'chat) | Yo'q |  |
|  | Mintaqaviy pitomnik (yiliga >5 million ko'chat) | Ha | tavsiya etilgan |
|  | Mintaqaviy bolalar bog'chasi + o'quv markazi | Ha |  |
|  | Ilg'or bolalar bog'chasi + to'qima madaniyati muassasasi | Mumkin | uzoq muddatli stsenariy |

## 3.7 Samarqand Markaziy davlat o'rmon xo'jaligi – Pastdarg'om o'rmon uchastkasi ko'chatxonasi (Samarqand viloyati)

3.7-jadval. Samarqand Markaziy davlat oʻrmon xoʻjaligi – Pastdargʻom oʻrmon uchastkasi pitomnigining asosiy maʼlumotlari va dastlabki bahosi.

| Kategoriya | Parametr | Qiymat | Izohlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Asosiy identifikatsiya | Bolalar bog'chasi nomi | Samarqand Markaziy Davlat O'rmon Xo'jaligi – Pastdargʻom o'rmon uchastkasi pitomnigi |  |
|  | O'rmon xo'jaligi | Samarqand Markaziy davlat o'rmon xo'jaligi |  |
|  | Vilayet | Samarqand viloyati |  |
|  | Tuman ( Tumani ) | Pastdargʻom tumani |  |
| O'rmon xo'jaligi tuzilmasi | O'rmon maydoni (ga) | taxminan 961 ga | Kadastr inventarizatsiyasi |
|  | O'rmon bo'lmagan maydon (ga) | taxminan 9 582 ga | qishloq xo'jaligi va infratuzilma yerlari |
|  | Korxonaning umumiy maydoni (ga) | taxminan 10 543 ga | milliy o'rmon yerlari inventarizatsiyasi |
|  | Qo'shni o'rmon xo'jaliklari | Dargom DFE va boshqa Samarqand mintaqaviy o'rmon xo'jaligi bo'linmalari |  |
| Bolalar bog'chasining xususiyatlari | Pitomnik maydoni (ga) | taxminan 5 ga | rejalashtirilgan namunaviy bolalar bog'chasi maydoni |
|  | Geografik koordinatalar | 39.788611, 66.698333 |  |
|  | Balandligi (m) | taxminan 580 m | Zarafshon havzasi |
| Ma'muriy kontekst | Tuman aholisi | taxminan 383 000 | Pastdargʻom tumani |
|  | Viloyat aholisi | taxminan 4 million | Samarqand viloyati |
| Atrof-muhit sharoitlari | Iqlim zonasi | Yarim quruq kontinental iqlim |  |
|  | O'rtacha yillik harorat | taxminan 14–15 °C |  |
|  | Yozgi maksimal harorat | 36–40 °C |  |
|  | Yillik yog'ingarchilik | taxminan 280–320 mm |  |
|  | Tuproq turi | Allyuvial sug'oriladigan tuproqlar | Zarafshon havzasi |
|  | Suv manbai | Yer osti suvlari qudug'i + sug'orish kanallari |  |
|  | Sug'orish tizimi | Yer osti suvlarini nasos bilan nasos bilan sug'orish + kanallarni sug'orish | tavsiya etilgan modernizatsiya |
| Infratuzilma | Elektr energiyasiga kirish | Mavjud (joyda elektr uzatish liniyalari kuzatilgan) |  |
|  | Suv ta'minoti infratuzilmasi | Yer osti suvlari qudug'i salohiyati | gidrogeologik tadqiqot tasdiqlandi |
|  | Ichki yo'llar | Qishloq xo'jaligiga kirish yo'llari |  |
|  | Mavjud binolar | Yo'q (bo'sh yer) | to'liq rejalashtirish moslashuvchanligi |
| Transportga kirish imkoniyati | Eng yaqin avtomagistral | Mintaqaviy yo'l tarmog'i |  |
|  | Samarqand shahrigacha bo'lgan masofa | taxminan 25–30 km |  |
|  | Eng yaqin temir yo'l | Samarqand temir yo'l stansiyasi |  |
|  | Eng yaqin aeroport | Samarqand xalqaro aeroporti |  |
| Operatsion kontekst | Qishloq xo'jaligi boshpanalariga talab | Juda yuqori | sug'oriladigan dehqonchilik |
|  | Landshaftni tiklash talabi | Yuqori | Zarafshon havzasi |
|  | Shaharni ko'kalamzorlashtirishga talab | Yuqori | Samarqand metropoliten hududi |
|  | Xizmat ko'rsatish hududida taxminiy ekish ehtiyoji (gektar/yil) | taxminan yiliga 800–1200 ga | Samarqand viloyati |
| Ishlab chiqarishni rejalashtirish | Joriy yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Yo'q (yangi bolalar bog'chasi maydoni) | yashil maydonlarni rivojlantirish |
|  | Tavsiya etilgan yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Yiliga 3–5 million ko'chat | o'rta bolalar bog'chasi |
|  | Asosiy ishlab chiqarish tizimi | Konteyner bolalar bog'chasi + ochiq maydondagi to'shaklar |  |
| Urug'lik resurslari va genetik infratuzilma | Urug'lik stendi (Urug'lik ishlab chiqarish stendi) | Yo'q | atrofdagi o'rmonzorlar |
|  | Urug' bog'i | YO'Q | urug'lik yetishtirishni yaxshilash |
|  | Urug' yig'ish maydoni mavjud | Yo'q | mintaqaviy o'rmon maydonlari |
|  | Sertifikatlangan urug'lik yetishtirish salohiyati | O'rta |  |
| Strategik funksiyalar (potentsial) | O'quv markazi | YO'Q | Samarqand viloyati |
|  | Urug'larni qayta ishlash bo'limi | Ha |  |
|  | Urug'lar va ko'chatlarni sotish markazi | Ha |  |
|  | Konteyner bolalar bog'chasi | Ha | asosiy ishlab chiqarish tizimi |
|  | To'qima madaniyati / In vitro laboratoriyasi | Yo'q | uzoq muddatli stsenariy |
|  | Namoyish / sinov tiklash joyi | Ha |  |
|  | Kompost / Substrat ishlab chiqarish | Ha |  |
| Qarorlar doirasi | Kichik ko'chatxona (yiliga ≤1 million ko'chat) | Ha |  |
|  | O'rta pitomnik (yiliga 1–5 million ko'chat) | Yo'q | tavsiya etilgan |
|  | Mintaqaviy pitomnik (yiliga >5 million ko'chat) | Yo'q |  |
|  | Mintaqaviy bolalar bog'chasi + o'quv markazi | Mumkin |  |
|  | Ilg'or bolalar bog'chasi + to'qima madaniyati muassasasi | Mumkin | uzoq muddatli |

## 3.8 Surxondaryo davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari ko'chatxonasi ( Surxondaryo viloyati)

Surxondaryo davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi (Termiz koʻchatxonasi) ning asosiy maʼlumotlari va dastlabki baholashi.

| Kategoriya | Parametr | Qiymat | Izohlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Asosiy identifikatsiya | Bolalar bog'chasi nomi | Surxondaryo davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasi (Termiz ko'chatxonasi) |  |
|  | O'rmon xo'jaligi | Surxondaryo davlat oʻrmon xoʻjaligi |  |
|  | Vilayet | Surxondaryo viloyati |  |
|  | Tuman ( Tumani ) | Termiz tumani |  |
| O'rmon xo'jaligi tuzilmasi | O'rmon maydoni (ga) | taxminan 13 257 ga | inventarizatsiya ma'lumotlari |
|  | O'rmon bo'lmagan maydon (ga) | taxminan 3722 ga | yaylov va boshqa yerlar |
|  | Korxonaning umumiy maydoni (ga) | taxminan 16 979 ga | o'rmon yerlarini inventarizatsiya qilish |
|  | Qo'shni o'rmon xo'jaliklari | Uzun DFK va boshqa Surxondaryo o'rmon xo'jaligi bo'linmalari |  |
| Bolalar bog'chasining xususiyatlari | Pitomnik maydoni (ga) | taxminan 8,2 ga | mavjud bolalar bog'chasi maydoni 4-bosqich - Termiz bolalar bog'chasi - Birinchi… |
|  | Kengayish salohiyati | yaqin atrofda qo'shimcha ~8 ga | kelajakdagi kengaytirish salohiyati 4-bosqich - Termiz bolalar bog'chasi - Birinchi… |
|  | Geografik koordinatalar | 37.311944, 67.387500 | 4-bosqich - Termiz bolalar bog'chasi - Birinchi… |
|  | Balandligi (m) | taxminan 310 m | 4-bosqich - Termiz bolalar bog'chasi - Birinchi… |
| Ma'muriy kontekst | Tuman aholisi | taxminan 180 000 | Termiz shahar/tuman |
|  | Viloyat aholisi | taxminan 2,7 million | Surxondaryo viloyati |
| Atrof-muhit sharoitlari | Iqlim zonasi | Quruq kontinental pasttekislik iqlimi |  |
|  | O'rtacha yillik harorat | taxminan 18–20 °C |  |
|  | Yozgi maksimal harorat | 42–45 °C | haddan tashqari issiqlik |
|  | Yillik yog'ingarchilik | taxminan 130–200 mm |  |
|  | Tuproq turi | Allyuvial sug'oriladigan tuproqlar | Amudaryo havzasi |
|  | Suv manbai | Pitomnik yonidagi sug'orish kanali | 4-bosqich - Termiz bolalar bog'chasi - Birinchi… |
|  | Sug'orish tizimi | Kanal nasos tizimi | modernizatsiya talab qilinadi |
| Infratuzilma | Elektr energiyasiga kirish | Mavjud |  |
|  | Suv ta'minoti infratuzilmasi | Kanalga asoslangan nasos |  |
|  | Ichki yo'llar | Asosiy tuproqli kirish yo'llari |  |
|  | Mavjud binolar | Cheklangan operatsion tuzilmalar |  |
| Transportga kirish imkoniyati | Eng yaqin avtomagistral | Termiz mintaqaviy yo'l tarmog'i |  |
|  | Termiz shahrigacha bo'lgan masofa | taxminan 5–10 km |  |
|  | Eng yaqin temir yo'l | Termiz temir yo'l stansiyasi |  |
|  | Eng yaqin aeroport | Termiz xalqaro aeroporti |  |
| Operatsion kontekst | Qishloq xo'jaligi boshpanalariga talab | Juda yuqori | sug'oriladigan dehqonchilik |
|  | Landshaftni tiklash talabi | Yuqori | Amudaryo havzasining quyi qismi |
|  | Shaharni ko'kalamzorlashtirishga talab | O'rta | Termiz shahri |
|  | Xizmat ko'rsatish hududida taxminiy ekish ehtiyoji (gektar/yil) | taxminan yiliga 1000–1500 ga | Surxondaryo pasttekisliklari |
| Ishlab chiqarishni rejalashtirish | Joriy yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | yiliga taxminan 0,8–1 million ko'chat (taxminiy) | mavjud bolalar bog'chasi |
|  | Tavsiya etilgan yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Yiliga 3–5 million ko'chat | modernizatsiya stsenariysi |
|  | Asosiy ishlab chiqarish tizimi | Konteyner bolalar bog'chasi + ochiq maydondagi to'shaklar |  |
| Urug'lik resurslari va genetik infratuzilma | Urug'lik stendi (Urug'lik ishlab chiqarish stendi) | Mumkin | mintaqaviy o'rmon maydonlari |
|  | Urug' bog'i | Mumkin | kelajakdagi muassasa |
|  | Urug'larni yig'ish maydoni mavjud | Ha | Surxondaryo o'rmonlari |
|  | Sertifikatlangan urug'lik yetishtirish salohiyati | O'rta |  |
| Strategik funktsiyalar (potentsial) | O'quv markazi | Yo'q | Janubiy O'zbekiston |
|  | Urug'larni qayta ishlash bo'limi | Ha |  |
|  | Urug'lar va ko'chatlarni sotish markazi | Ha |  |
|  | Konteyner bolalar bog'chasi | Ha |  |
|  | To'qima madaniyati / In vitro laboratoriyasi | Yo'q | uzoq muddatli |
|  | Namoyish / sinov tiklash joyi | Ha |  |
|  | Kompost / Substrat ishlab chiqarish | Ha |  |
| Qarorlar doirasi | Kichik ko'chatxona (yiliga ≤1 million ko'chat) | Mumkin | joriy shkala |
|  | O'rta pitomnik (yiliga 1–5 million ko'chat) | Tavsiya etilgan | modernizatsiya |
|  | Mintaqaviy pitomnik (yiliga >5 million ko'chat) | Mumkin (kelajakda kengaytirish) | qo'shimcha yer uchastkasi bilan |
|  | Mintaqaviy bolalar bog'chasi + o'quv markazi | Mumkin |  |
|  | Ilg'or bolalar bog'chasi + to'qima madaniyati muassasasi |  |  |

## 3.9 Uzun davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasi ( Surxondaryo viloyati)

3.9-jadval. Uzun davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasining asosiy ma'lumotlari va dastlabki baholashi.

| Kategoriya | Parametr | Qiymat | Izohlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Asosiy identifikatsiya | Bolalar bog'chasi nomi | Uzun davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi |  |
|  | O'rmon xo'jaligi | Uzun davlat o'rmon xo'jaligi |  |
|  | Vilayet | Surxondaryo viloyati |  |
|  | Tuman ( Tumani ) | Sariosiyo tumani |  |
| O'rmon xo'jaligi tuzilmasi | O'rmon maydoni (ga) | taxminan 28 035 ga | tog'li o'rmon hududlari |
|  | O'rmon bo'lmagan maydon (ga) | taxminan 78 680 ga | yaylov va boshqa yerlar |
|  | Korxonaning umumiy maydoni (ga) | taxminan 106 715 ga |  |
|  | Qo'shni o'rmon xo'jaliklari | Surxondaryo DFE va boshqa togʻ oʻrmon xoʻjaligi boʻlinmalari |  |
| Bolalar bog'chasining xususiyatlari | Pitomnik maydoni (ga) | taxminan 7,01 ga | mavjud bolalar bog'chasini modernizatsiya qilish maydoni |
|  | Geografik koordinatalar | 38.382222, 67.973056 |  |
|  | Balandligi (m) | taxminan 560 m | tog 'etagidagi landshaft |
| Ma'muriy kontekst | Tuman aholisi | taxminan 230 000 | Sariosiyo tumani |
|  | Viloyat aholisi | taxminan 2,7 million | Surxondaryo viloyati |
| Atrof-muhit sharoitlari | Iqlim zonasi | Yarim qurg'oqchil tog'oldi kontinental iqlimi |  |
|  | O'rtacha yillik harorat | taxminan 16–18 °C |  |
|  | Yozgi maksimal harorat | tez-tez 40 °C dan yuqori |  |
|  | Yillik yog'ingarchilik | taxminan 300–400 mm |  |
|  | Tuproq turi | Sierozem va tog' etagi allyuvial-kollyuvial tuproqlar |  |
|  | Suv manbai | sug'orish kanali tizimi va suv ombori |  |
|  | Sug'orish tizimi | nasos + kanal sug'orish | modernizatsiya qilish tavsiya etiladi |
| Infratuzilma | Elektr energiyasiga kirish | Mavjud (shahar tarmog'i) |  |
|  | Suv ta'minoti infratuzilmasi | suv ombori va nasos stantsiyasi |  |
|  | Ichki yo'llar | asfaltlangan shahar kirish yo'llari |  |
|  | Mavjud binolar | o'rmon xo'jaligi ma'muriy kampus binolari |  |
| Transportga kirish imkoniyati | Eng yaqin avtomagistral | Sariosiyo tuman avtomobil yo‘llari tarmog‘i |  |
|  | Termiz shahrigacha bo'lgan masofa | taxminan 90–110 km |  |
|  | Eng yaqin temir yo'l | Termiz temir yo'l stansiyasi |  |
|  | Eng yaqin aeroport | Termiz xalqaro aeroporti |  |
| Operatsion kontekst | Qishloq xo'jaligi boshpanalariga talab | O'rta | tog'oldi dehqonchiligi |
|  | Landshaftni tiklash talabi | Juda yuqori | tog' va yaylovlarni tiklash |
|  | Shaharni ko'kalamzorlashtirishga talab | O'rta |  |
|  | Xizmat ko'rsatish hududida taxminiy ekish ehtiyoji (gektar/yil) | taxminan yiliga 1500–2500 ga | Surxondaryo togʻ landshaftlari |
| Ishlab chiqarishni rejalashtirish | Joriy yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | mavjud faoliyat yuritayotgan bolalar bog'chasi |  |
|  | Tavsiya etilgan yillik ko'chat ishlab chiqarish quvvati | Yiliga 4–6 million ko'chat | mintaqaviy tog 'pitomnigi |
|  | Asosiy ishlab chiqarish tizimi | konteynerli bolalar bog'chasi + ochiq maydondagi to'shaklar |  |
| Urug'lik resurslari va genetik infratuzilma | Urug'lik stendi (Urug'lik ishlab chiqarish stendi) | Ha | keng o'rmon yerlari |
|  | Urug' bog'i | Mumkin | kelajakdagi muassasa |
|  | Urug'larni yig'ish maydoni mavjud | Yuqori |  |
|  | Sertifikatlangan urug'lik yetishtirish salohiyati | Yuqori |  |
| Strategik funksiyalar (potentsial) | O'quv markazi | Ha |  |
|  | Urug'larni qayta ishlash bo'limi | Ha |  |
|  | Urug'lar va ko'chatlarni sotish markazi | Ha |  |
|  | Konteyner bolalar bog'chasi | Ha |  |
|  | To'qima madaniyati / In vitro laboratoriyasi | Mumkin |  |
|  | Namoyish / sinov tiklash joyi | Ha |  |
|  | Kompost / Substrat ishlab chiqarish | Ha |  |
| Qarorlar doirasi | Kichik ko'chatxona (yiliga ≤1 million ko'chat) | Yo'q |  |
|  | O'rta pitomnik (yiliga 1–5 million ko'chat) | Mumkin |  |
|  | Mintaqaviy pitomnik (yiliga >5 million ko'chat) | Tavsiya etilgan |  |
|  | Mintaqaviy bolalar bog'chasi + o'quv markazi | Ha |  |
|  | Ilg'or bolalar bog'chasi + to'qima madaniyati muassasasi | Mumkin |  |

# 4. Barcha bolalar bog'chalarini umumiy baholash

| Yo'q | Viloyat ( Viloyat ) | O'rmon xo'jaligi | Bolalar bog'chasi nomi | Taklif etilayotgan bolalar bog'chasi toifasi / strategik funktsiyalari | Taklif etilayotgan yillik ishlab chiqarish quvvati | Yakuniy qaror |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jizzax viloyati | G' allaorol ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligi korxonasi | G'allaorol davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari – Qoravultepa o'rmon uchastkasi pitomnigi | Kichik pitomnik + Urug'lik bog'i | Yiliga ≤1 million ko'chat | Qaror qabul qilinadi |
| 2 | Qashqadaryo viloyati | Kitob davlat o'rmon xo'jaligi | Kitob davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi | Mintaqaviy pitomnik + O'quv markazi + Urug' bog'i + Urug'lik stendi + To'qimachilik madaniyati (In vitro) | Yiliga 1–5 million ko'chat | Qaror qabul qilinadi |
| 3 | Qashqadaryo viloyati | Sho'rtan davlat o'rmon xo'jaligi | Sho'rtan davlat o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasi | O'rta bolalar bog'chasi + Namoyish bolalar bog'chasi | Yiliga 1–5 million ko'chat | Qaror qabul qilinadi |
| 4 | Namangan viloyati | Namangan Markaziy davlat o'rmon xo'jaligi | Namangan Markaziy davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi | Mintaqaviy pitomnik + O'quv markazi + Urug' bog'i + Urug'lik stendi + To'qimachilik madaniyati (In vitro) | Yiliga 1–5 million ko'chat | Qaror qabul qilinadi |
| 5 | Namangan viloyati | O'rta​ Orol davlat o'rmon xo'jaligi korxonasi | O'rta​ Orol davlat o'rmon xo'jaligi korxonalari pitomnigi | Kichik bolalar bog'chasi | Yiliga ≤1 million ko'chat | Qaror qabul qilinadi |
| 6 | Samarqand viloyati | Dargom ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon ko'chatlari ishlab chiqarish korxonasi | Dargom ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon ko'chatlari ishlab chiqarish korxonasi pitomnigi | Mintaqaviy pitomnik + O'quv markazi + Urug' bog'i + Urug'lik stendi + To'qimachilik madaniyati (In vitro) | >yiliga 5 million ko'chat | Qaror qabul qilinadi |
| 7 | Samarqand viloyati | Samarqand Markaziy davlat o'rmon xo'jaligi | Samarqand Markaziy Davlat O'rmon Xo'jaligi – Pastdargʻom o'rmon uchastkasi pitomnigi | Kichik bolalar bog'chasi | Yiliga ≤1 million ko'chat | Qaror qabul qilinadi |
| 8 | Surxondaryo viloyati | Surxondaryo davlat oʻrmon xoʻjaligi | Surxondaryo davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi | O'rta pitomnik + Urug'lik stendi + Urug'lik bog'i | Yiliga 1–5 million ko'chat | Qaror qabul qilinadi |
| 9 | Surxondaryo viloyati | Uzun davlat o'rmon xo'jaligi | Uzun davlat oʻrmon xoʻjaligi koʻchatxonasi | Mintaqaviy pitomnik + O'quv markazi + Urug' bog'i + Urug'lik stendi + To'qimachilik madaniyati (In vitro) | >yiliga 5 million ko'chat | Qaror qabul qilinadi |